## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, 29
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 185 958,715 руб.
на 01.01.2018 остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 399 282,89 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 30000
|  | греющий кабель |  | 326889
7 | Козырьки | подъездные
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Очистка подвала | снос кладовок
14 | Вывоз снега |  |  | 60750
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 417639
17 | Система отопления -подготовка элеваторного узла к отопительному периоду | задвижки |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
регулятор
|  | установка шаров приварных | d 25 1 шт | 6000
|  |  | d 32 2 шт | 14000
отборные устройства для термометров
замена вентилей
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | установка модема |  | 12000
|  | переделка цирклинии |  | 50000
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
изоляция
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 82000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 499639
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)