## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ямская, 53
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 261 176,77 руб.
на 01.01.2018 остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 355 812,15 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 6
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные | под № 1 | 22600
|  | подвальные |  | 8000
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Аварийные балконы | ремонт | кв.28,76,72 | 100000
15 | Очистка двора спецтехникой, вывоз снега |  | выполнено | 80000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 210600
17 | Система отопления -подготовка элеваторного узла, аварийные работы | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 100000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
|  | балансир | d 20 - 51 шт
d 15 - 8 шт
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
|  | замена розлива |  | 50000
18 | ГВС | ЗРА
|  | замена розлива |  | 50000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | замена розлива |  | 50000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | под № 6 | 50000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 300000
22 | Электрика | замена светильников | подъезд № 1 | 15000
|  | освещение перед входом в подъезд | 6 шт | 10000
23 | Итого электрика | сумма |  | 15000
| ВСЕГО |  |  | 525600
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)