## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Чкалова, 6
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-86 806,24 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд |  | 70000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2 | 90000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала |  |  | 40000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 200000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 36000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
|  | герметизация ввода в теплосети в здание |  | 20000
|  | штуцеры под манометры |  | 6000
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | манометры, термометры |  | 2000
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба |  | 20000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба |  | 20000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 104000
22 | Электрика ООО РУАЛ | Ремонт систем электроснабжения | под № 2 | 23591.67
23 | Итого электрика | сумма |  | 23591.67
| ВСЕГО |  |  | 327591.67
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Чкалова, 6
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под № 1,2 | 150000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2 | 80000 |  | При условии нак. Денеж. Средств. Подъезд №2 (в первую очередь)
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Аварийные балконы | ремонт
15 | Очистка подвала |  |  | 40000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 270000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | монометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 8000
22 | Электрика | светильники |  | 12000
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  |  | 278000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Чкалова, 6
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-59 042,84 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  | 5
2 | количество подъездов |  | 2
3 | Материал здания |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 0
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
герметизация ввода в теплосети в здание
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА | 25000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба | 25000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 60000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма | 12000
| ВСЕГО |  | 72000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)