## Горького 30
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, дом № 30
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | кол-во | предварит стоимость работ | Документ-основание
| количество этажей |  |  | 2
| количество подъездов |  |  | 1
| Материал здания |  |  | кирпич
1 | Конструктивные элементы
- | Кровля | ремонт | м2
|  | снег | руб. |  | 1500
|  | водостоки | п/м
- | Козырьки | балконы | шт
|  | козырьки | шт
- | Крыльцо | ремонт | шт
- | Двери | подъездные | шт
|  | тамбурные | шт
|  | чердач, подвальные | шт
- | Окна | подъездные | под №
|  | в подвал с решеткой | шт
- | Подъезды | внутрен.отделка | подъезд
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
- | Отмостка | отмостка | п/м
|  | приямки | шт
| Итого общестроительные работы | сумма | руб. |  | 1500
2 | Инженерные коммуникации | подготовка элеватора | шт | 1
- | Отопление | задвижки | шт
|  | фильтры | п/м
|  | вентиль | шт | 3 | 1000
|  | монометры, термометры | шт | 5 | 2500
|  | термометры | шт | 2 | 1000
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
- | ГВС | розлив | шт
|  | стояки | шт
|  | вентиля | п/м
|  | изоляция | руб.
- | ХВС | розлив | п/м
|  | стояки | п/м
|  | вентиль | шт
|  | водомер | шт
|  | изоляция | п/м
- | Канализация | канал.стояк | п/м
|  | канал лежак | п/м
|  | фановая | шт
| Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. |  | 4500
3 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
| освещение подвала | сумма | руб.
| Всего планируется по дому на год, руб. | ИТОГО: | руб. |  | 6000
Планируемый капитальный ремонт в 2014 г
| План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. |  | 10169
Согласованно : ОАО "ВУ ЖКС" _______________________________/____________________________/
Согласованно : |  | кв №______ подпись__________________/___________________/
собственники жилого дома |  | кв №______ подпись___________________/___________________/
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых ПП РФ от 13.08.2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).