## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Бабушкина, 16-в
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 25 361,86 руб.
остаток денежных средств по статье "Текущий ремонт" на 01.01.2018 составляет 99 380,36 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 2
2 | количество подъездов |  |  | 4
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Работы по устройству вентиляции подв.помещения
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления ИТП совместно с Бабушкина, 16-г и 16-б | подготовка элеваторного узла |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | кран шаровый | d20 | 6000
штуцеры под манометры
теплоизоляция
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 6000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения |  | 55000
23 | Итого электрика | сумма |  | 55000
| ВСЕГО |  |  | 61000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)