## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 31
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -119 063,8 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год -6 101,69 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-16 832,89 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт | 3 шт | 30000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почт. ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка чердака
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 30000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000
|  | штуцеры под манометры |  | 8000
теплоизоляция
замена труб
|  | манометры, термометры |  | 4000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
изоляция
19 | ХВС | изоляция
вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 42000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП |  | 80000
23 | Итого электрика | сумма |  | 80000
| ВСЕГО |  |  | 152000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 31
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -241 135,4 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  | 5
2 | количество подъездов |  | 3
3 | Материал здания |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почт. ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Фасад | частичный ремонт
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 0
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
герметизация ввода теплосети в здание
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | установка модема | 11200
труба
изоляция
19 | ХВС | изоляция
вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 11200
22 | Электрика | МОП
23 | Итого электрика | сумма | 0
| ВСЕГО |  | 11200
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)