## Лист1
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, Киевская 27
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 3
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2014 г |  | руб.
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | водосточка | п/м | 30м(25000)
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 25000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт | 6
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | ЗРА | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб.
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 7000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 32000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 30689
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).