## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Бограда, 2
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-178 481,9 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка |  | 28500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
|  | испытание ограждений |  | 5500
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 4,5 | 100000
почтовые ящики
13 | Отмостка
15 | Монтаж противопожарных люков |  | выполнено | 14500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 148500
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
|  | отборные устройства для термометров |  | 1000
|  | штуцеры под манометры |  | 4000
теплоизоляция
замена труб
|  | манометры, термометры |  | 4000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 32000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 180500
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Бограда, 2
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 3
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные | под № 4 | 30000 | заявл кв.23
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 30000
17 | Система отопления -подготовка элеватора | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 10000
22 | Электрика | стояки, МОП |  | 95000
23 | Итого электрика | сумма |  | 95000
| ВСЕГО |  |  | 135000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Бограда, 2
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-181 121,13 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
испытание ограждений
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2,3 | 120000
почтовые ящики
13 | Тех диагностирование внутридомового газового оборудования |  |  | 32500
15 | Монтаж противопожарных люков |  |  | 14500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 167000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | установка модема |  | 11200
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 11200
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 178200
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)