## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 82
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-103 732,26 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-17 782,49 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | сброс снега
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Межпанельные швы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 24000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
|  | штуцеры под манометры |  | 1000
фильтры
герметизация ввода теплосети в здание
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба | 18 п.м | 15000
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
|  | труба | 18 п.м | 15000
20 | Канализация | канал.стояк | 20 п.м | 30000
|  | труба | 20 п.м | 30000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 115000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 115000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул.Дек. Событий, 82
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
слуховые окна
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные | 2 шт | 70000
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 2 шт | 90000
|  | почтовые ящики |  | 26000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 186000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА)
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
теплоизоляция
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 0
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП |  | 222180
23 | Итого электрика | сумма |  | 222180
| ВСЕГО |  |  | 408180
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 52 225,17 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение восьми лет (2016-2023 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)