## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 22
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-226 594,68 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | сброс и вывоз снега |  | 20000
ремонт водосточных труб
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Двери на чердак |  | 1 шт | 16000
15 | Вент шахты |  | 4 шт | 25000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 61000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 40000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | теплоизоляция |  | 3000
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
|  | отборные устройства для термометров |  | 1000
герметизация ввода теплосети в здание
замена вентилей
монометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль | 10 шт | 12000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер | 1 шт | 40000
|  | изоляция | 5 м | 2000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 101000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП, стояки |  | 71300
23 | Итого электрика | сумма |  | 71300
| ВСЕГО |  |  | 233300
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)