## 2018
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 21
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 162 675,82 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 104 269,67 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2018 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2018 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 30000
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки | установка | под № 5 | 20000 | заявл старшего по под № 5
8 | Крыльцо | ремонт | под № 5 | 15000 | заявл старшего по под № 5
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | элеваторный узел |  | 20000 | заявл старшего по под № 5
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под № 2,3,5 | 180000
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 2,3,5 | 240000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Очистка и ремонт подвального помещения |  |  | 70000
15 | Монтаж противопожарных люков
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 575000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | d80 4шт | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  |  | d40 3шт | 4000
|  | регуляторы | d40 2шт | 21000
|  |  | d25 | 10000
|  | балансир | d15 20 шт | 40000
|  |  | d20 10 шт | 25000
|  | манометры, термометры |  | 5000
|  | дренажная система |  | 12000
18 | ГВС | вентиль (постоячная замена) |  | 30000
замена розлива
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль (постоячная замена) |  | 30000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | под № 5 | 50000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 237000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 812000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)