## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. И. Уткина, 28
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 196 011,68 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5.4
2 | количество подъездов |  |  | 8
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 7, 5 | 96000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
|  | приямки |  | 30000
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала |  |  | 15000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 141000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 55000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 55000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП |  | 0
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 196000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. И. Уткина, 28
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5.4
2 | количество подъездов |  |  | 8
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 500000
|  | слуховые окна |  | 120000 | заявл жителей
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
|  | двери тамб | под № 4 | 120000
11 | Окна | подвальные |  | 5000 | заявл кв.22
|  | откосы | под № 4 | 50000 | заявл жителей
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка | 50 м2 | 80000
|  | приямки |  | 30000
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала |  |  | 15000 | заявл кв.22
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 920000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА)
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
|  | штуцеры под манометры |  | 3000
фильтры
|  | замена вентилей на стояках |  | 25000
|  | монометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль |  | 30000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 8000
22 | Электрика | щиты, МОП |  | 220000
23 | Итого электрика | сумма |  | 220000
| ВСЕГО |  |  | 1148000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. И. Уткина, 28
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 416 544,33 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5.4
2 | количество подъездов |  |  | 8
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 70000
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 4,5,7,6 | 250000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 320000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду с заменой вентилей | 15000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
|  | замена стояков (заявл кв.36) |  | 20000
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба |  | 20000
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
|  | труба |  | 20000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 75000
22 | Электрика | МОП |  | 0
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 395000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)