## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 55
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -158 828,94 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год -6 101,69 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт |  | 30000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные | под № 3 | 30000
|  | двери тамб | под № 3 | 20000
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | восстановление ступеней на входе 1-го этажа
почт. ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 80000
17 | Система отопления -подготовка элеватора | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
герметизация ввода теплосети в здание
штуцеры под манометры
теплоизоляция
|  | замена стояков полотенцесушителя | 2 шт | 40000
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
изоляция
19 | ХВС | изоляция
замена кранов на водомере
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 50000
22 | Электрика | установка выключателя при входе в подвал |  | 2000 | заявл кв.40
23 | Итого электрика | сумма |  | 2000
| ВСЕГО |  |  | 132000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 55
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -123 892,94 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | восстановление ступеней на входе 1-го этажа | под № 2 | 10000 | заявл кв.40
почт. ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
| Распил и вывоз дерева |  |  | 5000
14 | Установка металлического ограждения |  |  | 50000
15 | Очистка подвала |  |  | 30000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 95000
17 | Система отопления -подготовка элеватора | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду, аварийные витуации | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
герметизация ввода теплосети в здание
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена стояков полотенцесушителя
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | установка модема |  | 11200
труба
изоляция
19 | ХВС | изоляция
замена кранов на водомере
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 31200
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 126200
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)