## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 9
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 80 673,65 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | установка ограждений
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Монтаж противопожарных люков | выполнено |  | 29000 | Предписание Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 29000
17 | Система отопления | реконструкция элеватора |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
балансир
замена вентилей
|  | манометры, термометры |  | 8000
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
труба
|  | замена сборки на стояке |  | 1269 | выполнено
19 | ХВС | вентиль
стояки
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | под 1 | 35000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 44269
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 73269
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 9
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
утепление чердака
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | замена задвижек | 2 шт | 13000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
|  | замена РТЕ |  | 30000
|  | манометры, термометры |  | 8000
радиаторы
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба | под 2 | 15000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 66000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП |  | 31500
23 | Итого электрика | сумма |  | 31500
| ВСЕГО |  |  | 97500
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 57 945,08 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение двух лет (2016-2017 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)