## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 86
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 166 570,88 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 4
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб |  | 30000
ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные (окраска) | под № 1,2,3,4 | 5000
ремонт двери спуска в подвал
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2,3,4 | 40000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Ремонт спуска в подвал
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 75000
17 | Система отопления -подготовка элеваторного узла к отопительному периоду 2018-2019гг | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 30000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
стояки
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
розлив
|  | замена модема |  | 10000
19 | ХВС | вентиль
розлив
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба | под № 1,2,3,4 | 50000
канал.лежак
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 90000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 165000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)