## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 135
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 85 147,01 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 69 099,85 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2015 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | 20 м | 15000
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
|  | двери тамб | 1 шт | 30000
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | 2 шт | 80000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Ремонт подпорных стен дома
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 125000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
герметизация ввода теплосети в здание
|  | штуцеры под манометры |  | 2000
фильтры
замена РТЕ
|  | манометры, термометры |  | 2000
|  | замена труб |  | 5000
18 | ГВС | ЗРА
труба
|  | теплоизоляция | 30 м | 10000
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 22000
22 | Электрика ООО РУАЛ | ремонт систем электроснабжения |  | 22000
23 | Итого электрика | сумма |  | 22000
| ВСЕГО |  |  | 169000
К сведению:
Указанные в данном перечне работы в рамках существующего тарифа возможно выполнить в течение трех лет (2016-2018 гг) при отсутствии задолженности.
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)